## 汇总
州级预算部门项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 湘西州2022年普通国省道路面大中修工程、S256安防精细化示范工程
主管部门 | 湘西土家族苗族自治州建设养护中心 |  |  |  | 实施单位 | 州县市公路建设养护中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 预算数 | 预算数 | 执行数
| 年度资金总额 |  | 6781.82 | 6781.82 | 6781.82 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 6729.82 | 6729.82 | 6729.82 | —— | —— | ——
| 上年结转资金 |  | 52 | 52 | 52 | —— | —— | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、 安排大中修工程69.983Km，其中大修7.572Km，中修62.411Km。 2、2022年普通国省道S256安防精细化示范工程计划，安排安防精细化示范工程191.048Km。 |  |  |  | 1、该项目于2022年11月2日完成了交工验收 2、该项目正在实施，尚未交工验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标（10） | 养护工程建设 | 69.983Km | 69.983Km | 5 | 5
|  |  | S256安防工程建设 | 191.048Km | 191.048Km | 5 | 5
|  | 质量指标（20） | 中标单位是否按合同约定开展项目工作 | 是 | 是 | 6 | 6
|  |  | 持续深化精细治理 | 加强公路养护和法制建设精细化提升 | 吉首市创建的示范路段X077恰比河旅游公路被评为“2022年度湖南省最具人气路”、龙山县创建的示范路段X008线（八面山至里耶）被评为“2022年度湖南省十大最美农村路”。做好公路物流保通保畅工作 | 7 | 7
|  |  | 项目完成合格情况 | 严格按照设计与规范要求施工，工程质量达到优良，完成竣工验收 | 97.2%达标。支付破冰除雪机等固定资产购置款44.8万元，未办理固定资产采购验收程序。 | 7 | 5
|  | 时效指标（10） | 及时验收 | 按年度计划完成工作 | 该项目正在实施，尚未交工验收 | 5 | 2
|  |  | 优化政务服务水平 | 优化 | 优化 | 5 | 5
|  | 成本指标（10） | 投资规模 | 16394.0995 | 6781.82 | 5 | 5
|  |  | 项目成本控制率 | 有效控制成本95%范围内不扣分 | 实际成本控制率 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效 益指标（6） | 资金使用效益 | 专款专用 | 一项不符扣1分 | 2 | 2
|  |  |  | 资金支付符合政策法规，及合同约定。付款后依规定准确入账。 | 支付干线公路示范工程预付款797.9万元，财务会计从一般公共预算财政拨款收入中列支业务活动费用。支付提质改造工程交工检测评估款33万元，未附评估成果。 | 3 | 1.5 | 依规定支付项目款。
|  |  | 对经济发展的促进作用 | 对促进经济发展的促进作用明显 | 对促进经济发展的促进作用明显 | 1 | 1
|  | 社会效 益指标（8） | 公共服务、公路安全水平 | 提升 | 提升 | 4 | 4
|  |  | 促进了城市交通基础设施建设和维护，提高了交通运输服务质量和水平，为市民出行提供了更加便利和舒适的条件 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 生态效 益指标（8） | 项目实施对周边环境无影响；无污染、无水土流失绿化破坏等。 | 是 | 是 | 8 | 8
|  | 生态效 益指标（8） | 适应未来一定时期内交通需求 | 满足需要 | 满足需要 | 4 | 4
|  |  | 促进了城市交通产业的发展和升级，推动了城市交通的现代化和智能化进程 | 是 | 是 | 4 | 4
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意度90% | 满意度90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.5
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 张双双 联系电话： 13574319066 填报日期：2023 年 6 月15 日

## 大中修
州级预算部门项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | 湘西州2022年普通国省道路面大中修工程
主管部门 | 湘西土家族苗族自治州建设养护中心 |  |  |  | 实施单位 | 州县市公路建设养护中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 5983.92 | 5983.92 | 5983.92 | 10 | 100% |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 5931.92 | 5931.92 | 5931.92
| 上年结转资金 |  | 52 | 52 | 52
其他资金
年度总 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
体目标 | 安排大中修工程69.983Km，其中大修7.572Km，中修62.411Km。 |  |  |  | 该项目于2022年11月2日完成了交工验收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标（10） | 养护工程建设 | 69.983Km | 69.983Km | 10 | 10
|  | 质量指标（20） | 实施路段技术状况水平 | 验收合格率100% | 验收合格率97.2%。 | 6 | 6
|  |  | 持续深化精细治理 | 加强公路养护和法制建设精细化提升 | 吉首市创建的示范路段X077恰比河旅游公路被评为“2022年度湖南省最具人气路”、龙山县创建的示范路段X008线（八面山至里耶）被评为“2022年度湖南省十大最美农村路”。做好公路物流保通保畅工作 | 7 | 7
|  |  | 中标单位是否按合同约定开展项目工作 | 是 | 是 | 7 | 7
|  | 时效指标（10） | 及时验收 | 按年度计划完成工作 | 该项目于2022年11月2日完成了交工验收 | 5 | 3 | 该项目未完成竣工决算
|  |  | 优化政务服务水平 | 优化 | 优化 | 5 | 5
|  | 成本指标（10） | 投资规模 | 7921.98 | 5983.92 | 5 | 4
|  |  | 资金控制率 | ≤100% | 98% | 5 | 4
| 效益指标(30分) | 经济效 益指标（6） | 对经济发展的促进作用 | 对促进经济发展的促进作用明显 | 对促进经济发展的促进作用明显 | 6 | 6
|  | 社会效 益指标（8） | 公共服务、公路安全水平 | 提升 | 提升 | 8 | 8
|  |  | 基础设施建设水平 | 提升 | 提高了基础设施建设水平 | 4 | 4
|  | 生态效 益指标（8） | 项目实施对周边环境无影响；无污染、无水土流失绿化破坏等。 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标（8） | 建筑（工程）综合利用率 | 建筑（工程）综合利用率≥95% | 满足需要 | 8 | 8
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指 标 | 收益对象满意度 | ≥90% | 满意度90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 张双双 联系电话： 13574319066 填报日期：2023 年 6 月 15 日

## 车辆购置税支出 (hidden)
州级预算部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目支 | 交通运输支出
出名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心
项目资金 |  |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  |  | 预算数 | 预算数 | 执行数
| 年度资金总额 |  | 200 |  |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | —— | —— | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因
效 |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  | 分析及
指 | [7 empty] | 改进措施
标 | 产出指标 | 数量指标
| (50分) |  | ……
质量指标
……
时效指标
……
成本指标
……
| 效益指标 | 经济效
| （30分） | 益指标 | ……
社会效
|  | 益指标 | ……
生态效
|  | 益指标 | ……
可持续影响指标
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标
指标
| （10分） |  | ……
总分 | [5 empty] | 100
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

## 大中修工程（159） (hidden)
附件8
州级预算部门项目支出绩效自评表
项目支 | 湘西州2022年普通国省道路面大中修工程
出名称
主管部门 | 湘西自治州交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西州公路建设养护中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 159 | 159 | 35 | 10 | 22.01%
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  |  | 指标值 | 完成值
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 养护工程建设 | 69.983Km | 69.983Km | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 实施路段技术状况水平 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 工期 | 2023年1月完成 | 2022年11月完成 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 投资规模 | 4957 | 4957 | 10 | 10
……
| 效益指标(30分) | 经济效 | 促进经济发展的促进作用 | 对促进经济发展的促进作用明显 | 对促进经济发展的促进作用明显 | 10 | 10
|  | 益指标 | ……
|  | 社会效 | 公共服务、公路安全水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10
|  | 益指标 | ……
生态效
|  | 益指标 | ……
|  | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 满足需要 | 满足需要 | 10 | 10
……
| 满意度指标(10分) | 服务对象 | 改善通行服务水平群众 | 满意度90% | 满意度90% | 10 | 10
满意度指
|  | 标 | ……
总分 | [5 empty] | 100 | 100
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

## S256安防精细化示范工程（797.9）
州级预算部门项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目支 出名称 | S256安防精细化示范工程
主管部门 | 湘西土家族苗族自治州建设养护中心 |  |  |  | 实施单位 | 州县市公路建设养护中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 797.9 | 797.9 | 797.9 | 10 | 100% |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 797.9 | 797.9 | 797.9 | 10 | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年普通国省道S256安防精细化示范工程计划，安排安防精细化示范工程191.048Km。 |  |  |  | 该项目正在实施，尚未交工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
指标值
| 产出指标(50分) | 数量指标（10） | S256安防工程建设 | 191.048Km | 191.048Km | 10 | 10
|  | 质量指标（20） | 中标单位是否按合同约定开展项目工作 | 是 | 是 | 8 | 8
|  |  | 项目完成合格情况 | 严格按照设计与规范要求施工，工程质量达到优良，完成竣工验收 | 项目建设合格 | 8 | 8
|  | 时效指标（10） | 及时验收 | 按年度计划完成工作 | 该项目正在实施，尚未交工验收 | 8 | 2 | 尚未交工验收
|  | 成本指标（10） | 投资规模 | 8472.1195 | 797.9 | 10 | 10
|  |  | 项目成本控制情况 | 有效控制成本 | 以预算控制支出，有效合理使用专项资金 | 6 | 3 | 应支出资金在收到后应及时支付，尽量做到专款专用。
| 效益指标(30分) | 经济效 益指标（6） | 促进经济发展的促进作用 | 对促进经济发展的促进作用明显 | 对促进经济发展的促进作用明显 | 6 | 6
|  | 社会效 益指标（8） | 公共服务、公路安全水平 | 提升 | 提升 | 4 | 4
|  |  | 促进了城市交通基础设施建设和维护，提高了交通运输服务质量和水平，为市民出行提供了更加便利和舒适的条件 | 是 | 是 | 4 | 4
|  | 生态效 益指标（8） | 项目实施对周边环境无影响；无污染、无水土流失绿化破坏等。 | 是 | 是 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标（8） | 适应未来一定时期内交通需求 | 满足需要 | 满足需要 | 4 | 4
|  |  | 促进了城市交通产业的发展和升级，推动了城市交通的现代化和智能化进程 | 是 | 是 | 4 | 4
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指 标（10） | 受益群体满意度 | 满意度90% | 满意度90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 张双双 联系电话： 13574319066 填报日期：2023 年 6 月 15 日